## 2012
Информация об инвестиционных программах ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" за 2012 год
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб.[1] |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 75943.1
1.1. | Программа Республики Марий Эл по строительству объектов газоснабжения за счет спецнадбавки к тарифу на услуги по транспортировке природного газа |  |  |  | 49589.3
1.2. | Программа по строительству объектов газоснабжения за счет тарифа на подключение к газораспределительным сетям |  |  |  | 869.1
1.3. | План капитальных вложений Общества |  |  |  | 25484.7
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | 68995.2
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):
3 | новые объекты в том числе: |  |  |  | 50458.4 | 66.05 |  | 35
3.1. | Межпоселковый газопровод д.Сиухино - с. Троицкий Посад, д.Мумариха Горномарийского р-на | 2012 | 2012 | 4506.9392 | 4506.9392 | 6.59 | 63-110 | 3
3.2. | Межпоселковый газопровод до д.Б.Кожвож Звениговского р-на | 2012 | 2012 | 1443.9424 | 1443.9424 | 1.78 | 110 | 1
3.3. | Газоснабжение жилых домов в д.Кугунур МО "Шелангерское сельское поселение" Звениговского района РМЭ. Газопровод высокого давления | 2012 | 2012 | 1205.2166 | 1205.2166 | 1.63 | 63 | 1
3.4. | Межпоселковый газопровод до д.Кадам-д.Васлеево - 2 очередь | 2012 | 2012 | 6603.398 | 6603.398 | 2.36 | 63-225 | 1
3.5. | Газопровод высокого давления к коттеджному посёлку "Радужный" | 2012 | 2012 | 2444.9948 | 2135.0448 | 0.8 | 160 | 1
3.6. | Газопровод высокого давления от ГРС-3 до южной промзоны (2 этап) | 2012 | 2012 | 13548.822 | 5384.812 | 1.1 | 530 | 0
3.7. | Газоснабжение общественных зданий многофункционального назначения по бул.Чавайна | 2012 | 2012 | 1245.3012 | 1245.3012 | 0.55 | 32-159 | 0
3.8. | Межпоселковый газопровод до д. Кульбаш Моркинского р-на | 2012 | 2013 | 10810.216 | 10810.216 | 9.1 | 50-225 | 1
3.9. | Газопровод высокого давления д. Пюнчерюмал - д. Иван-Сола с отводами на д.Купсолу, д.Нижний Регеж и д.Кораксолу Куженерского р-на | 2012 | 2012 | 3951.1946 | 3951.1946 | 4.87 | 57-110 | 4
3.10. | Межпоселсковый газопровод д.Елеево-д. Вочарма Параньгинского р-на | 2012 | 2012 | 1053.9524 | 1053.9524 | 2.12 | 63 | 1
3.11. | Межпоселковый газопровод до д. Веденькино, Н. Кожлаял, В. Кожлаял, Кандашбеляк Новоторъяльского р-на | 2012 | 2012 | 3337.1934 | 3337.1934 | 6.65 | 63 | 4
3.12. | Межпоселковый газопровод до д. Н.Махматово, В.Махматово, д.Сергейсола Новоторъяльского р-на | 2012 | 2012 | 2140.3194 | 2140.3194 | 4.39 | 63 | 4
3.13. | Межпоселковый газопровод до д.Пактаево, д.Малая Лужала Сернурского р-на | 2012 | 2012 | 1336.8102 | 1336.8102 | 1.77 | 63 | 2
3.14. | Газопровод высокого давления для газоснабжения улиц Цветочная,Северная,Ключевая в п.Знаменский | 2012 | 2012 | 761.159 | 761.159 | 0.91 | 63 | 1
3.15. | Межпоселковый газопровод до д.Апшакбеляк | 2012 | 2012 | 1382.8774 | 1382.8774 | 1.5 | 63 | 2
3.16. | Межпоселковый газопровод д.Елеево - д.Мари Ляжмарь - д.Русская Ляжмарь - д.Иштыра Параньгинского района | 2012 | 2013 | 9617 | 1121.9558 | 10.5 | 63-110 | 4
4 | Реконструируемые (модернизируемые) объекты [2] |  |  |  | 18536.8
4.1. | Реконструкция ГРП. Система телеметрии | 2012 | 2012 | 13638.8 | 13638.8
4.2. | Реконструкция газопроводов, ШРП, ГРП и ЭХЗ | 2012 | 2012 | 2749.9 | 2749.9
4.3. | Реконструкция административного здания базы "Звениговогаз"[2] | 2012 | 2013 | 2422.3 | 1231.3
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  | 0
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 6697.6
6.1. | Приобретение газопроводов и земельных участков в том числе: |  |  |  | 397.7
6.2. | Приобретение автотранспорта в том числе: |  |  |  | 5567
6.2.1 | Автомастерские ГАЗ-33027 |  |  |  | 3692.5
6.3. | Приобретение оборудования [2] |  |  |  | 983.2
Примечание: [1] - стоимостная оценка инвестиций приведена с НДС
[2] - стоимость приведена в доле от выручки на регулируемый вид деятельности.