## 2013
Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э
Информация об инвестиционных программах ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" на 2013 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб.[1] |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 48136
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | 48136
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):
3 | новые объекты в том числе: |  |  |  | 48136 | 40.096 |  | 18
3.1. | Межпоселковый газопровод до д. Кульбаш Моркинского района | 2012 | 2013 | 10922 | 8893 | 8.5 | 110-160 | 1
3.2. | Межпоселковый газопровод д.Елеево-д. д.Мари Ляжмарь - д.Русская Ляжмарь - д.Иштыра Параньгинского района | 2012 | 2013 | 10095 | 8995 | 10.5 | 63-110 | 4
3.3. | Межпоселковый газопровод пос. Светлый - пос. Шап - дер. Студенка - пос. Сосновый бор | 2012 | 2013 | 8210 | 7710 | 7.066 | 63-110 | 2
3.4. | Межпоселковый газопровод до д.Савкино Поле Медведевского района | 2013 | 2013 | 1930 | 1930 | 1.63 | 63 | 1
3.5. | Межпоселковый газопровод д.Малая Орша - с.Упша Оршанского района | 2013 | 2013 | 1850.3 | 6925 | 7.14 | 110 | 2
3.6. | Газопровод низкого давления по б-ру Чавайна от ул.Советская до ул.Воскресенская г.Йошкар-Ола | 2013 | 2013 | 14964 | 1600 | 0.25 | 160 | 0
3.7. | Газопровод высокого давления и ГРПБ по ул.Воинов Интернационалистов г.Йошкар-Ола | 2013 | 2013 | 3300 | 3300 | 0.7 | 63 | 1
3.8. | Межпоселковый газопровод и ШРП д.Ярамор Волжского района | 2013 | 2013 | 270 | 270 | 0.1 | 63 | 1
3.9. | Межпоселковый газопровод д.Очаково - д.Бизюргуб Волжского района[2] | 2013 | 2014 | 2005 | 2005 | - | - | -
3.10. | Межпоселковый газопровод до д. Сидулино,д.Тегаево,д.Мятиково Горномарийского района | 2013 | 2013 | 1580 | 1580 | 1.7 | 63 | 3
3.11. | Межпоселковый газопровод до д.Малый Кожвож Звениговского района | 2013 | 2013 | 520 | 520 | 0.4 | 63 | 1
3.12. | Межпоселковый газопровод до д.Малая Мушка Сернурнского района | 2013 | 2013 | 1040 | 1040 | 1.21 | 63 | 1
3.13. | Межпоселковый газопровод д.Мустаево - д. Алдиярово Сернурского райорна | 2013 | 2013 | 790 | 790 | 0.9 | 63 | 1
3.14. | Межпоселковый газопровод и ШРП д.Часовенная Волжского района[2] | 2013 | 2013 | 300 | 300 | - | - | -
3.15. | Межпоселковый газопровод до с.Покровское Горномарийского района[2] | 2013 | 2014 | 600 | 600 | - | - | -
3.16. | Межпоселковый газопровод до д.Янькино, д.Пальтикино Горномарийского района[2] | 2013 | 2014 | 336 | 336 | - | - | -
3.17. | Межпоселковый газопровод до д.Старокрещено, Ошканер, Ноли Кукмарь, Нижний Ядыкбеляк Новоторъяльского района[2] | 2013 | 2014 | 842 | 842 | - | - | -
3.18. | Межпоселковый газопровод до д.Кукмарь Советского раойона[2] | 2013 | 2014 | 500 | 500 | - | - | -
4 | реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  |  | -
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | -
Примечание: [1] - стоимостная оценка инвестиций приведена с НДС
[2] - объекты, переходящие на 2014 год, по которым стоимостная оценка в целом по объектам, протяженность, диаметр трубопроводов и количество газорегуляторных пунктов будут определены после
проведения проектно-изыскательских работ