## бригада 2
филиал ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" в г.Волжске
график работы на ноябрь 2021 г.
Дата | нас пункт | улица | №дома | подъезд
Волжский район
2021-11-11 | Волжск | Вавилова | 3 | 1
2021-11-11 | Волжск | Вавилова | 4 | 1
2021-11-11 | Волжск | Вавилова | 5 | 1
2021-11-17 | Волжск | Воложка | 2 | 1, 2
2021-11-17 | Волжск | Воложка | 2А | 1, 2
2021-11-17 | Волжск | Заводская | 8 | 1
2021-11-22 | Волжск | Зеленая | 5 | 1, 2
2021-11-22 | Волжск | Зеленая | 9 | 1, 2
2021-11-22 | Волжск | Зеленая | 10 | 1, 2
2021-11-22 | Волжск | Зеленая | 12 | 1, 2
2021-11-22 | Волжск | Зеленая | 14 | 1, 2
2021-11-22 | Волжск | Кирова | 7 | 1, 2
2021-11-17 | Волжск | Комарова | 6 | 1, 2
2021-11-17 | Волжск | Комарова | 8 | 1, 2
2021-11-17 | Волжск | Комарова | 9 | 1, 2
2021-11-25 | Волжск | Кузьмина | 39 | 1, 2, 3, 4
2021-11-24 | Волжск | Ленина | 23 | 1, 2
2021-11-25 | Волжск | Ленина | 25 | 1, 2
2021-11-08 | Волжск | Ленина | 64 | 1, 2, 3, 4, 5
2021-11-11 | Волжск | Лесозаводская | 1 | 1, 2
2021-11-25 | Волжск | Либкнехта | 136 | 1, 2, 3, 4, 5, 6
2021-11-10 | Волжск | Мира | 18 | 1, 2
2021-11-09 | Волжск | Мира | 23 | 1, 2, 3
2021-11-10 | Волжск | Мира | 19А | 1
2021-11-18 | Волжск | Орджоникидзе | 6 | 1
2021-11-19 | Волжск | Орджоникидзе | 6 | 2
2021-11-11 | Волжск | Орлова | 17 | 1, 2, 3
2021-11-12 | Волжск | Пролетарская | 18 | 1, 2, 3, 4
2021-11-09 | Волжск | Прохорова | 116 | 1, 2, 3, 4, 5
2021-11-11 | Волжск | С.разина | 2 | 1, 2
2021-11-08 | Волжск | Советская | 10 | 1, 2
2021-11-10 | Волжск | Советская | 37 | 1, 2, 3, 4, 5, 6
2021-11-09 | Волжск | Советская | 17А | 1, 2, 3
2021-11-10 | Волжск | Федина | 2А | 1, 2, 3, 4
2021-11-11 | Волжск | Федина | 2Г | 1, 2, 3, 4
2021-11-11 | Волжск | Чапаева | 3 | 1
2021-11-11 | Волжск | Чапаева | 12 | 1, 2
2021-11-11 | Волжск | Чапаева | 18 | 1
2021-11-15 | Волжск | Шестакова | 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6
2021-11-15 | Волжск | Шестакова | 6А | 1, 2, 3, 4, 5, 6
2021-11-16 | Волжск | Щербакова | 20 | 1, 2, 3
2021-11-11 | Волжск | Щорса | 7 | 1
2021-11-12 | Волжск | Щорса | 29 | 1, 2, 3, 4, 5
2021-11-12 | Волжск | Щорса | 35 | 1, 2, 3
2021-11-23 | Приволжский | Молодежная | 2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6
2021-11-23 | Приволжский | Молодежная | 4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6
2021-11-24 | Приволжский | Юбилейная | 38 | 1, 2, 3
2021-11-24 | Приволжский | Юбилейная | 40 | 1, 2, 3
2021-11-24 | Приволжский | Юбилейная | 46 | 1, 2, 3
2021-11-24 | Приволжский | Юбилейная | 49 | 1, 2, 3, 4, 5, 6
Новоторьяльский район
2021-11-12 | Новый Торъял | Ветеранов | 7 | 1
2021-11-10 | Новый Торъял | Кирова | 6 | 1, 2
2021-11-22 | Новый Торъял | Колхозная | 2,2а,4,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,21, 23,24,24а,25,27,29,33,33а,34,35,
2021-11-23 | Новый Торъял | Колхозная | 35а, 36, 37, 38, 40а, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 52, 54, 54б,
2021-11-24 | Новый Торъял | Колхозная | 56, 58, 60, 61а, 62, 64, 66, 68, 76, 78, 80
2021-11-15 | Новый Торъял | Кооперативная | 11, 20, 21, 23, 29, 30а, 31, 32, 40, 41, 42, 45, 46, 47а, 48, 55, 57, 59, 61
2021-11-08 | Новый Торъял | Культуры | 31 | 1, 2,3
2021-11-09 | Новый Торъял | Культуры | 31 | 4,5,6
2021-11-19 | Новый Торъял | Луговая | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
2021-11-03 | Новый Торъял | Механизаторов | 5 | 1, 2
2021-11-03 | Новый Торъял | Механизаторов | 7 | 1
2021-11-05 | Новый Торъял | Механизаторов | 14 | 1, 2
2021-11-12 | Новый Торъял | Молодежная | 20 | 1
2021-11-11 | Новый Торъял | Молодежная | 22 | 1
2021-11-24 | Новый Торъял | пер. Колхозный | 1, 1а, 3, 4, 6
2021-11-18 | Новый Торъял | Первомайская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
2021-11-10 | Новый Торъял | Фестивальная | 1 | 1, 2
2021-11-01 | Новый Торъял | Фестивальная | 22 | 1, 2,3
2021-11-02 | Новый Торъял | Фестивальная | 22а | 1, 2,3
2021-11-03 | Новый Торъял | Фестивальная | 24а | 1
2021-11-25 | Шуйбеляк | Центральная | 1, 1а, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
2021-11-26 | Шуйбеляк | Центральная | 28, 32, 35, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 63
2021-11-29 | Шуйбеляк | Центральная | 64, 65, 68, 70, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 91, 92, 93
2021-11-30 | Шуйбеляк | Центральная | 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Оршанский район
2021-11-30 | Оршанка | Гагарина | частный сектор
2021-11-23 | Оршанка | Крупина | 15 | 1, 2
2021-11-24 | Оршанка | Крупина | 15 | 3
2021-11-26 | Оршанка | Крупина | 17 | 1, 2, 3
2021-11-24 | Оршанка | Крупина | 15а | 1
2021-11-25 | Оршанка | Крупина | 15а | 2, 3
2021-11-01 | Оршанка | Первомайская | 3 | 1, 2
2021-11-02 | Оршанка | Первомайская | 5 | 1, 2
2021-11-03 | Оршанка | Первомайская | 6 | 1, 2
2021-11-09 | Оршанка | Первомайская | 7 | 1, 2
2021-11-10 | Оршанка | Первомайская | 8 | 1, 2
2021-11-11 | Оршанка | Первомайская | 8 | 3, 4
2021-11-12 | Оршанка | Первомайская | 9 | 1, 2
2021-11-15 | Оршанка | Первомайская | 13 | 1, 2
2021-11-16 | Оршанка | Первомайская | 17 | 1, 2
2021-11-08 | Оршанка | Первомайская | 6а | 1, 2
2021-11-29 | Оршанка | Советская | 119 | 1, 2
2021-11-17 | Оршанка | Строителей | 2 | 1, 2, 3
2021-11-19 | Оршанка | Строителей | 8 | 1, 2
2021-11-18 | Оршанка | Строителей | 4а | 1, 2, 3
2021-11-22 | Оршанка | Строителей | 8а | 1, 2
Параньгинский район
2020-11-05 | Параньга | Новая | 22 | 1 , 2 , 3
2020-11-11 | Параньга | Новая | 23 | 1, 2
2020-11-25 | Параньга | Новая | 24 | 1, 2
2020-11-26 | Параньга | Новая | 29 | 1 , 2 , 3
2020-11-27 | Параньга | Новая | 33 | 1 , 2 , 3
2020-11-18 | Русская Ляжмарь | Молодёжная | 5 | 1, 2
2020-11-19 | Русская Ляжмарь | Молодёжная | 7 | 1, 2
2020-11-17 | Русская Ляжмарь | Молодёжная | 3 | 1, 2
2020-11-24 | Русская Ляжмарь | Молодёжная | 9 | 1 , 2 , 3
2020-11-16 | Русская Ляжмарь | Молодёжная | 11 | 1, 2.3
2020-11-12 | Усола | Молодёжная | 15 | 1 , 2 , 3
Сернурский район
2021-11-26 | Большая Гора | Большая Гора | 1, 2, 4, 5, 8, 11, 14 | частный сектор
2021-11-26 | Большая Гора | Большая Гора | 17, 19, 21, 23, 24, 25 | частный сектор
2021-11-17 | Большие Ключи | Советская | 1, 2, 4, 6, 11, 13, 14, 15, 16 | частный сектор
2021-11-18 | Большие Ключи | Советская | 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, | частный сектор
2021-11-19 | Большие Ключи | Советская | 30, 31, 32, 33, 35, 41, 43, 45 | частный сектор
2021-11-22 | Большие Ключи | Хутор | 3, 5, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | частный сектор
2021-11-23 | Большие Ключи | Шабалина | 29, 33, 37, 39, 41 | частный сектор
2021-11-23 | Большие Ключи | Шабалина | 3, 4, 11, 13, 19, 21, 23 | частный сектор
2021-11-05 | Изи-Памаш | Коммунистическая | 1, 2, 6, 10, 11, 12, | частный сектор
2021-11-08 | Изи-Памаш | Коммунистическая | 14, 18, 22, 24, 26, 28 | частный сектор
2021-11-09 | Изи-Памаш | Комсомольская | 1, 3, 4, 5, 6, 16, 18, 20 | частный сектор
2021-11-10 | Изи-Памаш | Пионерская | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 | частный сектор
2021-11-25 | Куракино | Куракино | 3, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 22 | частный сектор
2021-11-24 | Куськино | Полевая | 4, 7, 8, 11, 12, 14 | частный сектор
2021-11-24 | Куськино | Школьная | 1, 4, 10, 12, 16, 18 | частный сектор
2021-11-12 | Лавраенер | Заречная | 2, 3, 10, 12 | частный сектор
2021-11-15 | Лавраенер | Зеленая | 2, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | частный сектор
2021-11-11 | Лавраенер | Садовая | 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18 | частный сектор
2021-11-16 | Лавраенер | Солнечная | 2, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 24 | частный сектор
2021-11-25 | Малая Гора | Малая Гора | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 20, 22, 24 | частный сектор
2021-11-02 | Мари-Кугунур | Березина | 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, | частный сектор
2021-11-03 | Мари-Кугунур | Березина | 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 37 | частный сектор
2021-11-01 | Мари-Кугунур | Березина | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 | частный сектор
2021-11-04 | Мари-Кугунур | Набережная | 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12 | частный сектор
2021-11-29 | Поташкино | Поташкино | 6, 8, 9, 21, 23 | частный сектор
2021-11-30 | Сернур | Коммунистическая | 96 | 1, 2
Горномарийский район
2021-11-23 | Виловатово | Садовая | 17
2021-11-24 | Виловатово | Садовая | 19
2021-11-01 | Еласы | Советская | 21
2021-11-02 | Еласы | Советская | 22
2021-11-22 | Козьмодемьянск | микр.Черемушки | 21
2021-11-18 | Козьмодемьянск | 17 квартал
2021-11-19 | Козьмодемьянск | 18 квартал
2021-11-29 | Козьмодемьянск | Лихачева | 38
2021-11-30 | Козьмодемьянск | Свободы | 29
2021-11-26 | Козьмодемьянск | Советская | 56Б
2021-11-03 | Микряково | Центральная | 58
2021-11-09 | Мумариха | Заводская | 1, 2, 3
2021-11-10 | Мумариха | Ленинградская | 4, 6, 7
2021-11-11 | Мумариха | Ленинградская | 8, 9, 12
2021-11-12 | Мумариха | Новостройка | 10, 11
2021-11-15 | Мумариха | Новостройка | 12, 13
2021-11-16 | Мумариха | Новостройка | 14, 15, 16
2021-11-17 | Мумариха | частный сектор
2021-11-25 | п.Новый | Новая | 3
2021-11-08 | Троицкий Посад | Новая | 34
Йошкар-ола и Медведевский район
2021-11-01 | Аэропорт п. | Аэропорт | 1 | 1, 2, 3
2021-11-01 | Аэропорт п. | Аэропорт | 2 | 1, 2, 3
2021-11-01 | Аэропорт п. | Аэропорт | 3 | 1, 2, 3
2021-11-01 | Аэропорт п. | Аэропорт | 4 | 1, 2
2021-11-01 | Аэропорт п. | Аэропорт | 5 | 1
2021-11-01 | Аэропорт п. | Аэропорт | 2а | 1
2021-11-02 | Дорожный п. | Дорожная ул. | 1 | 1
2021-11-02 | Дорожный п. | Дорожная ул. | 2 | 1, 2, 3
2021-11-09 | Дорожный п. | Дорожная ул. | 4 | 1, 2, 3
2021-11-02 | Дорожный п. | Дорожная ул. | 7 | 1, 2, 3
2021-11-08 | Дорожный п. | Дорожная ул. | 8 | 1, 2, 3
2021-11-08 | Дорожный п. | Дорожная ул. | 9 | 1, 2, 3
2021-11-09 | Дорожный п. | Дорожная ул. | 10 | 1, 2, 3
2021-11-19 | Ежово с. | Комсомольская ул. | 1 | 1, 2
2021-11-19 | Ежово с. | Комсомольская ул. | 10 | 1
2021-11-19 | Ежово с. | Комсомольская ул. | 22 | 1, 2, 3
2021-11-19 | Ежово с. | Комсомольская ул. | 24 | 1, 2, 3
2021-11-19 | Ежово с. | Комсомольская ул. | 26 | 1, 2, 3
2021-11-18 | Ежово с. | О. Кошевого ул. | 2 | 1, 2, 3
2021-11-18 | Ежово с. | О. Кошевого ул. | 3 | 1, 2, 3
2021-11-19 | Ежово с. | О. Кошевого ул. | 4 | 1, 2, 3
2021-11-19 | Ежово с. | О. Кошевого ул. | 5 | 1, 2, 3
2021-11-18 | Ежово с. | О. Кошевого ул. | 6 | 1, 2, 3
2021-11-18 | Ежово с. | О. Кошевого ул. | 7 | 1, 2, 3
2021-11-22 | Ежово с. | О. Кошевого ул. | 8 | 1, 2, 3
2021-11-22 | Ежово с. | О. Кошевого ул. | 9 | 1, 2, 3
2021-11-15 | Знаменский п. | Новая ул. | 1 | 1, 2
2021-11-15 | Знаменский п. | Новая ул. | 2 | 1
2021-11-15 | Знаменский п. | Новая ул. | 5 | 1, 2
2021-11-16 | Знаменский п. | Новая ул. | 10 | 1, 2
2021-11-17 | Знаменский п. | Новая ул. | 14 | 1, 2
2021-11-17 | Знаменский п. | Новая ул. | 15 | 1, 2, 3
2021-11-16 | Знаменский п. | Новая ул. | 11а | 1, 2
2021-11-15 | Знаменский п. | Победы ул. | 1 | 1, 2, 3
2021-11-16 | Знаменский п. | Победы ул. | 2 | 1, 2, 3
2021-11-15 | Знаменский п. | Победы ул. | 3 | 1, 2
2021-11-16 | Знаменский п. | Победы ул. | 4 | 1, 2
2021-11-16 | Знаменский п. | Победы ул. | 6 | 1, 2
2021-11-16 | Знаменский п. | Победы ул. | 8 | 1, 2
2021-11-16 | Знаменский п. | Победы ул. | 10 | 1
2021-11-15 | Знаменский п. | Черепанова ул. | 1 | 1
2021-11-24 | Знаменский п. | Черепанова ул. | 4
2021-11-15 | Знаменский п. | Черепанова ул. | 7 | 1
2021-11-15 | Знаменский п. | Черепанова ул. | 9 | 1
2021-11-25 | Знаменский п. | Черепанова ул. | 2б | 1, 2, 3
2021-11-26 | Знаменский п. | Черепанова ул. | 2б | 4.5
2021-11-08 | Йошкар-Ола | В Интер-ов ул. | 24 | 1, 2, 3, 4
2021-11-11 | Йошкар-Ола | В Интер-ов ул. | 22а | 3, 4, 5, 6
2021-11-12 | Йошкар-Ола | В Интер-ов ул. | 22а | 7, 8, 9,10
2021-11-25 | Йошкар-Ола | Кирова ул. | 11 | 1, 2, 3, 4
2021-11-08 | Йошкар-Ола | Петрова ул. | 4 | 2, 3
2021-11-13 | Йошкар-Ола г. | Анникова ул. | 10б | 1, 2, 3, 4, 5
2021-11-17 | Йошкар-Ола г. | Анциферова ул. | 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6
2021-11-30 | Йошкар-Ола г. | Анциферова ул. | 38 | 1
2021-11-20 | Йошкар-Ола г. | Анциферова ул. | 46 | 1, 2
2021-11-20 | Йошкар-Ола г. | Анциферова ул. | 48 | 1, 2
2021-11-03 | Йошкар-Ола г. | Баумана ул. | 9 | 1, 2
2021-11-03 | Йошкар-Ола г. | Баумана ул. | 24 | 1, 2
2021-11-23 | Йошкар-Ола г. | бул. 70 лет победы в ВОВ | 4б | 1, 2
2021-11-24 | Йошкар-Ола г. | бул. 70 лет победы в ВОВ | 4б | 3, 4
2021-11-25 | Йошкар-Ола г. | бул. 70 лет победы в ВОВ | 4б | 5, 6
2021-11-26 | Йошкар-Ола г. | бул. 70 лет победы в ВОВ | 4б | 7.8
2021-11-08 | Йошкар-Ола г. | бул. Ураева | 4 | 1, 2
2021-11-09 | Йошкар-Ола г. | бул. Ураева | 4 | 3.4
2021-11-10 | Йошкар-Ола г. | бул. Ураева | 4 | 5.6
2021-11-11 | Йошкар-Ола г. | бул. Ураева | 4 | 7, 8
2021-11-12 | Йошкар-Ола г. | бул. Ураева | 4 | 9.1
2021-11-15 | Йошкар-Ола г. | бул. Ураева | 4 | 11, 12
2021-11-16 | Йошкар-Ола г. | бул. Ураева | 4 | 13, 14
2021-11-17 | Йошкар-Ола г. | бул. Ураева | 4 | 15.16
2021-11-18 | Йошкар-Ола г. | бул. Ураева | 4 | 17.18
2021-11-09 | Йошкар-Ола г. | В Интер-ов ул. | 22 | 1, 2, 3, 4
2021-11-10 | Йошкар-Ола г. | В Интер-ов ул. | 22 | 5, 6, 7
2021-11-10 | Йошкар-Ола г. | В Интер-ов ул. | 22а | 1, 2
2021-11-16 | Йошкар-Ола г. | В.Интернационалистов ул. | 32 | 1, 2
2021-11-17 | Йошкар-Ола г. | В.Интернационалистов ул. | 32 | 3, 4
2021-11-18 | Йошкар-Ола г. | В.Интернационалистов ул. | 32 | 5, 6
2021-11-01 | Йошкар-Ола г. | В.Интернационалистов ул. | 34
2021-11-13 | Йошкар-Ола г. | Васильева ул. | 6б | 1, 2, 3, 4, 5
2021-11-27 | Йошкар-Ола г. | Васильева ул. | 8б | 1, 2, 3, 4, 5
2021-11-24 | Йошкар-Ола г. | Водопроводная ул. | 42 | 1, 2
2021-11-02 | Йошкар-Ола г. | Вознесенская ул. | 30 | 1.3
2021-11-03 | Йошкар-Ола г. | Вознесенская ул. | 30 | 2
2021-11-11 | Йошкар-Ола г. | Вознесенская ул. | 32 | 1, 2
2021-11-09 | Йошкар-Ола г. | Вознесенская ул. | 34 | 1, 2, 3, 4, 5,
2021-11-08 | Йошкар-Ола г. | Волкова ул. | 68 | 1, 2, 3, 4, 5
2021-11-11 | Йошкар-Ола г. | Волкова ул. | 116
2021-11-23 | Йошкар-Ола г. | Волкова ул. | 116
2021-11-11 | Йошкар-Ола г. | Волкова ул. | 141 | 1, 2
2021-11-09 | Йошкар-Ола г. | Волкова ул. | 65а | 1, 2
2021-11-24 | Йошкар-Ола г. | Димитрова ул. | 61 | 1, 2
2021-11-25 | Йошкар-Ола г. | Димитрова ул. | 61 | 3
2021-11-26 | Йошкар-Ола г. | Дружбы ул. | 79 | 1, 2, 3, 4
2021-11-27 | Йошкар-Ола г. | Дружбы ул. | 79 | 5, 6, 7
2021-11-30 | Йошкар-Ола г. | Дружбы ул. | 81
2021-11-30 | Йошкар-Ола г. | Дружбы ул. | 83
2021-11-27 | Йошкар-Ола г. | Дружбы ул. | 81а | 1, 2, 3
2021-11-27 | Йошкар-Ола г. | Дружбы ул. | 87б | 1, 2, 3, 4
2021-11-12 | Йошкар-Ола г. | Дружбы ул. | 99а
2021-11-03 | Йошкар-Ола г. | Западная ул. | 21 | 1
2021-11-08 | Йошкар-Ола г. | Западная ул. | 21 | 2
2021-11-09 | Йошкар-Ола г. | Западная ул. | 21 | 3
2021-11-20 | Йошкар-Ола г. | Зарубина ул. | 38а | 1, 2, 3, 4
2021-11-02 | Йошкар-Ола г. | Зарубина ул. | 53а | 1, 2
2021-11-03 | Йошкар-Ола г. | Зеленая ул. | 4 | 1, 2
2021-11-15 | Йошкар-Ола г. | Й.Кырли ул. | 48а | 4, 5, 6, 7, 8
2021-11-26 | Йошкар-Ола г. | Кирова ул. | 11 | 5, 6
2021-11-23 | Йошкар-Ола г. | Кирова ул. | 15 | 1, 2, 3, 4
2021-11-24 | Йошкар-Ола г. | Кирова ул. | 15 | 5, 6, 7, 8
2021-11-19 | Йошкар-Ола г. | Кирова ул. | 17 | 1, 2, 3
2021-11-26 | Йошкар-Ола г. | Кирова ул. | 11а | 1, 2
2021-11-30 | Йошкар-Ола г. | Кирова ул. | 11в | 1, 2, 3, 4, 5, 6
2021-11-27 | Йошкар-Ола г. | Кирова ул. | 15а | 1, 2
2021-11-19 | Йошкар-Ола г. | Кирова ул. | 17а | 1, 2
2021-11-11 | Йошкар-Ола г. | Комсомольская ул. | 85 | 6, 7, 8, 9, 10
2021-11-03 | Йошкар-Ола г. | Комсомольская ул. | 94
2021-11-23 | Йошкар-Ола г. | Красноармейская ул. | 21 | 1, 2, 3
2021-11-26 | Йошкар-Ола г. | Красноармейская ул. | 66 | 1, 2, 3, 4
2021-11-16 | Йошкар-Ола г. | Красноармейская ул. | 98 | 1, 2
2021-11-18 | Йошкар-Ола г. | Красноармейская ул. | 103 | 1, 2
2021-11-11 | Йошкар-Ола г. | Красноармейская ул. | 105 | 1, 2, 3
2021-11-12 | Йошкар-Ола г. | Красноармейская ул. | 105 | 4, 5, 6
2021-11-02 | Йошкар-Ола г. | Красноармейская ул. | 109
2021-11-12 | Йошкар-Ола г. | Красноармейская ул. | 104а
2021-11-11 | Йошкар-Ола г. | Красноармейская ул. | 105а | 1, 2, 3, 4, 5, 6
2021-11-16 | Йошкар-Ола г. | Красноармейская ул. | 107а | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2021-11-12 | Йошкар-Ола г. | Красноармейская ул. | 107б | 1, 2, 3, 4, 5, 6
2021-11-27 | Йошкар-Ола г. | Красноармейская ул. | 72а | 1
2021-11-23 | Йошкар-Ола г. | Красноармейская ул. | 99а | 1
2021-11-02 | Йошкар-Ола г. | Краснофлотская ул. | 29 | 1
2021-11-13 | Йошкар-Ола г. | Кремлевская ул. | 26а
2021-11-13 | Йошкар-Ола г. | Кремлевская ул. | 26б
2021-11-22 | Йошкар-Ола г. | Кутрухина ул. | 8
2021-11-02 | Йошкар-Ола г. | Машиностроителей ул. | 112 | 1
2021-11-02 | Йошкар-Ола г. | Машиностроителей ул. | 128а | 1, 2
2021-11-02 | Йошкар-Ола г. | Машиностроителей ул. | 4б | 1, 2, 3
2021-11-01 | Йошкар-Ола г. | Машиностроителей ул. | 81б
2021-11-23 | Йошкар-Ола г. | Осипенко ул. | 44 | 1, 2
2021-11-19 | Йошкар-Ола г. | Осипенко ул. | 53а
2021-11-03 | Йошкар-Ола г. | Пархоменко ул. | 4 | 1
2021-11-29 | Йошкар-Ола г. | Первомайская ул. | 77 | 1, 2
2021-11-30 | Йошкар-Ола г. | Первомайская ул. | 77 | 3, 4
2021-11-17 | Йошкар-Ола г. | Первомайская ул. | 101 | 1, 2, 3, 4, 5
2021-11-17 | Йошкар-Ола г. | Первомайская ул. | 136а
2021-11-03 | Йошкар-Ола г. | Петрова ул. | 4 | 1
2021-11-08 | Йошкар-Ола г. | Петрова ул. | 27б | 1, 3
2021-11-09 | Йошкар-Ола г. | Петрова ул. | 27б | 2
2021-11-10 | Йошкар-Ола г. | Петрова ул. | 27б | 4, 5
2021-11-11 | Йошкар-Ола г. | Петрова ул. | 27б | 6, 7
2021-11-25 | Йошкар-Ола г. | Победы Бульвар | 12 | 1, 2, 3, 4
2021-11-24 | Йошкар-Ола г. | Ползунова ул. | 25 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
2021-11-10 | Йошкар-Ола г. | Пролетарская ул. | 40 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2021-11-02 | Йошкар-Ола г. | Пролетарская ул. | 46 | 1, 2, 3, 4
2021-11-03 | Йошкар-Ола г. | Пролетарская ул. | 46 | 5, 6, 7, 8, 9
2021-11-13 | Йошкар-Ола г. | Пролетарская ул. | 47 | 1, 2
2021-11-16 | Йошкар-Ола г. | Пролетарская ул. | 49 | 1, 2, 3
2021-11-13 | Йошкар-Ола г. | Пролетарская ул. | 51 | 1, 2
2021-11-16 | Йошкар-Ола г. | Пролетарская ул. | 53 | 1, 2, 3
2021-11-18 | Йошкар-Ола г. | Пролетарская ул. | 55 | 1, 2
2021-11-18 | Йошкар-Ола г. | Пролетарская ул. | 57 | 1, 2, 3
2021-11-03 | Йошкар-Ола г. | Пролетарская ул. | 47а
2021-11-03 | Йошкар-Ола г. | Прохорова ул. | 21 | 1, 2
2021-11-25 | Йошкар-Ола г. | Прохорова ул. | 50 | 1, 2, 3
2021-11-24 | Йошкар-Ола г. | Рябинина ул. | 21 | 1, 2, 3, 4
2021-11-18 | Йошкар-Ола г. | Рябинина ул. | 28 | 1, 2
2021-11-24 | Йошкар-Ола г. | Рябинина ул. | 29 | 1, 2, 3, 4
2021-11-19 | Йошкар-Ола г. | Рябинина ул. | 18а | 1, 2, 3, 4
2021-11-18 | Йошкар-Ола г. | Рябинина ул. | 28а
2021-11-08 | Йошкар-Ола г. | Свердлова ул. | 32 | 1
2021-11-08 | Йошкар-Ола г. | Свердлова ул. | 34 | 1, 2, 3, 4
2021-11-09 | Йошкар-Ола г. | Свердлова ул. | 36 | 1, 2, 3, 4
2021-11-10 | Йошкар-Ола г. | Свердлова ул. | 38 | 1
2021-11-10 | Йошкар-Ола г. | Свердлова ул. | 40 | 1
2021-11-10 | Йошкар-Ола г. | Свердлова ул. | 42 | 1
2021-11-10 | Йошкар-Ола г. | Свердлова ул. | 44 | 1
2021-11-17 | Йошкар-Ола г. | Свердлова ул. | 54 | 1, 2
2021-11-10 | Йошкар-Ола г. | Свердлова ул. | 38а | 1
2021-11-10 | Йошкар-Ола г. | Свердлова ул. | 38б | 1
2021-11-10 | Йошкар-Ола г. | Свердлова ул. | 44а | 1
2021-11-10 | Йошкар-Ола г. | Свердлова ул. | 44б | 1
2021-11-23 | Йошкар-Ола г. | Советская ул. | 97 | 1, 2, 3
2021-11-12 | Йошкар-Ола г. | Советская ул. | 141 | 1, 2
2021-11-12 | Йошкар-Ола г. | Советская ул. | 142 | 1, 2, 3, 4
2021-11-23 | Йошкар-Ола г. | Советская ул. | 100а | 1
2021-11-09 | Йошкар-Ола г. | Советская ул. | 20б | 1, 2, 3
2021-11-02 | Йошкар-Ола г. | Строителей ул. | 64 | 1
2021-11-03 | Йошкар-Ола г. | Строителей ул. | 76 | 1, 2
2021-11-02 | Йошкар-Ола г. | Строителей ул. | 80 | 1
2021-11-03 | Йошкар-Ола г. | Суворова ул. | 8 | 1
2021-11-19 | Йошкар-Ола г. | Транспортная ул. | 4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2021-11-22 | Йошкар-Ола г. | Транспортная ул. | 4 | 8
2021-11-23 | Йошкар-Ола г. | Труда ул. | 24а | 1, 2, 3, 4
2021-11-23 | Йошкар-Ола г. | Труда ул. | 24б | 1, 2
2021-11-10 | Йошкар-Ола г. | Труда ул. | 24в | 1, 2, 3
2021-11-16 | Йошкар-Ола г. | Ураева б-р | 3 | 1
2021-11-17 | Йошкар-Ола г. | Ураева б-р | 3 | 2, 3, 4, 5
2021-11-18 | Йошкар-Ола г. | Ураева б-р | 3 | 6, 7, 8, 9, 10
2021-11-20 | Йошкар-Ола г. | Ураева б-р | 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6
2021-11-03 | Йошкар-Ола г. | Ураева б-р | 10 | 1, 2, 3, 4, 5
2021-11-16 | Йошкар-Ола г. | Ураева б-р | 5а | 1, 2, 3
2021-11-13 | Йошкар-Ола г. | Ураева б-р | 7а | 1, 2
2021-11-02 | Йошкар-Ола г. | Ураева б-р | 9а | 1, 2
2021-11-26 | Йошкар-Ола г. | Фестивальная ул. | 50 | 1, 2
2021-11-29 | Йошкар-Ола г. | Фестивальная ул. | 50 | 3, 4
2021-11-10 | Йошкар-Ола г. | Фестивальная ул. | 52 | 1, 2
2021-11-11 | Йошкар-Ола г. | Фестивальная ул. | 52 | 3, 4
2021-11-12 | Йошкар-Ола г. | Чавайна Бульвар | 31 | 1, 2, 3
2021-11-19 | Йошкар-Ола г. | Чавайна Бульвар | 45а | 1, 2
2021-11-16 | Йошкар-Ола г. | Чернякова ул. | 1 | 1
2021-11-17 | Йошкар-Ола г. | Чернякова ул. | 1 | 2
2021-11-18 | Йошкар-Ола г. | Чернякова ул. | 1 | 3, 4
2021-11-19 | Йошкар-Ола г. | Чернякова ул. | 1 | 5.6
2021-11-22 | Йошкар-Ола г. | Чернякова ул. | 1 | 7
2021-11-25 | Йошкар-Ола г. | Чернякова ул. | 11 | 1, 2, 3
2021-11-23 | Йошкар-Ола г. | Школьная ул. | 54 | 1, 2
2021-11-10 | Йошкар-Ола г. | Школьная ул. | 57 | 1, 2
2021-11-02 | Йошкар-Ола г. | Эшкинина ул. | 23 | 1, 2, 3
2021-11-02 | Йошкар-Ола г. | Эшкинина ул. | 23а | 1, 2
2021-11-26 | Йошкар-Ола г. | Я.Крастыня ул. | 4б | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2021-11-03 | Йошкар-Ола г. | Я.Эшпая ул. | 107 | 1, 2
2021-11-02 | Йошкар-Ола г. | Я.Эшпая ул. | 125 | 1, 2
2021-11-19 | Йошкар-Ола г. | Я.Эшпая ул. | 114а
2021-11-23 | Йошкар-Ола г. | Яблочкова ул. | 18
2021-11-17 | Куяр п. | Железнодорожная ул. | 5 | 1, 2
2021-11-17 | Куяр п. | Садовая ул. | 18 | 1, 2
2021-11-17 | Куяр п. | Центральная ул. | 1а | 1, 2
2021-11-01 | Медведево п. | Жилина ул. | 5 | 8, 9
2021-11-02 | Медведево п. | Жилина ул. | 5 | 10
2021-11-03 | Медведево п. | Жилина ул. | 5 | 11
2021-11-23 | Медведево п. | Исупова ул. | 9
2021-11-19 | Медведево п. | Лермонтова ул. | 11
2021-11-22 | Медведево п. | Медведево ул. | 84а
2021-11-24 | Семеновка с. | Авиации ул. | 2 | 1, 2
2021-11-25 | Семеновка с. | Авиации ул. | 4 | 1, 2, 3
2021-11-23 | Семеновка с. | Авиации ул. | 6 | 1, 2
2021-11-23 | Семеновка с. | Авиации ул. | 6 | 3, 4
2021-11-25 | Семеновка с. | Авиации ул. | 7 | 1, 2, 3, 4
2021-11-26 | Семеновка с. | Авиации ул. | 7 | 5, 6
2021-11-25 | Семеновка с. | Авиации ул. | 8 | 1, 2
2021-11-26 | Семеновка с. | Авиации ул. | 9 | 1, 2, 3
2021-11-29 | Семеновка с. | Авиации ул. | 9 | 4, 5
2021-11-26 | Семеновка с. | Авиации ул. | 10 | 1, 2
2021-11-26 | Семеновка с. | Авиации ул. | 12 | 1, 2
2021-11-26 | Семеновка с. | Авиации ул. | 14
2021-11-29 | Семеновка с. | Авиации ул. | 16
2021-11-26 | Семеновка с. | Авиации ул. | 10а | 1, 2
2021-11-25 | Семеновка с. | Авиации ул. | 10б | 1
2021-11-24 | Семеновка с. | Авиации ул. | 2а | 1, 2
2021-11-22 | Семеновка с. | Гагарина ул. | 8а | 1, 2, 3, 4, 5
2021-11-22 | Семеновка с. | Советская ул. | 1 | 1, 2
2021-11-23 | Семеновка с. | Советская ул. | 3 | 1, 2
2021-11-23 | Семеновка с. | Советская ул. | 5 | 1, 2
2021-11-23 | Семеновка с. | Советская ул. | 7 | 1, 2
2021-11-23 | Семеновка с. | Советская ул. | 1а | 1, 2
2021-11-29 | Семеновка с. | Чернышевского ул. | 1 | 1, 2
2021-11-30 | Семеновка с. | Чернышевского ул. | 1 | 3, 4, 5, 6
2021-11-30 | Семеновка с. | Чернышевского ул. | 1а | 1, 2
2021-11-15 | Семёновка с. | Интернатская ул. | 7а
2021-11-29 | Семёновка с. | Молодёжная ул. | 3в | 1
2021-11-30 | Семёновка с. | Молодёжная ул. | 3в | 2, 3
2021-11-09 | Сенькино д. | Школьная ул. | 20 | 1, 2, 3
2021-11-09 | Сенькино д. | Школьная ул. | 21 | 1, 2, 3
2021-11-01 | Шап оз. | Санаторная | 3 | 1, 2
2021-11-01 | Шап оз. | Санаторная | 6 | 1, 2
2021-11-12 | Шойбулак с. | Мира ул. | 1 | 1, 2, 3
2021-11-10 | Шойбулак с. | Мира ул. | 2 | 1, 2, 3
2021-11-10 | Шойбулак с. | Мира ул. | 3 | 1, 2, 3
2021-11-11 | Шойбулак с. | Мира ул. | 4 | 1, 2, 3
2021-11-12 | Шойбулак с. | Мира ул. | 5 | 1, 2, 3, 4
2021-11-11 | Шойбулак с. | Мира ул. | 6 | 1, 2, 3, 4
2021-11-17 | Юбилейный п. | Зеленая ул. | 1 | 1, 2, 3
2021-11-18 | Юбилейный п. | Зеленая ул. | 2 | 1, 2, 3
2021-11-09 | Юбилейный п. | Культуры ул. | 5 | 1, 2
2021-11-10 | Юбилейный п. | Культуры ул. | 5 | 3
2021-11-10 | Юбилейный п. | Лесная ул. | 6 | 1
2021-11-11 | Юбилейный п. | Лесная ул. | 6 | 2, 3
2021-11-02 | Юбилейный п. | Лесная ул. | 7 | 1, 2, 3
2021-11-15 | Юбилейный п. | Лесная ул. | 8 | 1, 2
2021-11-16 | Юбилейный п. | Лесная ул. | 8 | 3, 4, 5, 6
2021-11-12 | Юбилейный п. | Лесная ул. | 9 | 1
2021-11-15 | Юбилейный п. | Лесная ул. | 9 | 2, 3
2021-11-12 | Юбилейный п. | Лесная ул. | 10 | 1, 2, 3
2021-11-08 | Юбилейный п. | Лесная ул. | 11 | 2, 3
2021-11-08 | Юбилейный п. | Лесная ул. | 12 | 1, 2, 3
Советский район
2021-10-29 | Кюрсола | Кюрсола | частный сектор
2021-10-25 | Советский | Победы | 18А | 1, 2
2020-10-01 | Советский | Калинина | 20 | 1, 2
2020-10-04 | Советский | Калинина | 22 | 1, 2
2020-10-01 | Советский | Калинина | 25 | 1
2021-10-28 | Советский | Победы | 29 | 1, 2,3
2021-10-21 | Советский | Победы | 16Б | 1, 2
2021-10-22 | Советский | Победы | 16Б | 3.4
2021-10-26 | Советский | Победы | 18А | 3.4
2021-10-27 | Советский | Победы | 27 | 1, 2,3
2020-10-05 | Советский | Свободы | 9 | 1
2021-10-18 | Советский | Свободы | 11 | 1, 2
2021-10-19 | Советский | Свободы | 12 | 1, 2
2021-10-20 | Советский | Свободы | 13 | 1, 2
2020-10-05 | Советский | Фрунзе | частный сектор
2020-10-06 | Советский | Фрунзе | частный сектор
2021-10-13 | Ургакш | Заречная | частный сектор
2021-10-14 | Ургакш | Зеленая | частный сектор
2021-10-07 | Ургакш | Молодежная | частный сектор
2021-10-11 | Ургакш | Новая | частный сектор
2021-10-08 | Ургакш | Свободы | частный сектор
2021-10-15 | Ургакш | Халтурина, Шоссейная | частный сектор
2021-10-12 | Ургакш | Центральная | частный сектор
Моркинский район
2021-11-08 | Малый Карамас | Соловьева | частный сектор
2021-11-09 | Малый Карамас | Соловьева | частный сектор
2021-11-10 | Малый Карамас | Соловьева | частный сектор
2021-11-18 | Морки | Олега Кошевого | 2 | 1, 2
2021-11-18 | Морки | Олега Кошевого | 4 | 1, 2
2021-11-19 | Морки | Олега Кошевого | 9 | 1, 2, 3
2021-11-17 | Морки | Олега Кошевого | частный сектор
2021-11-02 | Морки | РТС | частный сектор
2021-11-03 | Морки | РТС | частный сектор
2021-11-01 | Морки | РТС переулок | частный сектор
2021-11-23 | Морки | Трудовые резервы | 30 | 1, 2, 3
2021-11-22 | Морки | Трудовые резервы | частный сектор
2021-11-01 | Нуж-Ключ | Молодежная | частный сектор
2021-11-15 | Нуж-Ключ | Центральная | частный сектор
2021-11-16 | Нуж-Ключ | Центральная | частный сектор
2021-11-24 | Нуж-Ключ | Центральная | частный сектор
2021-11-25 | Нуж-Ключ | Центральная | частный сектор
2021-11-26 | Нуж-Ключ | Центральная | частный сектор
2021-11-08 | Нуж-Ключ | Школьная | частный сектор
2021-11-09 | Нуж-Ключ | Школьная | частный сектор
2021-11-10 | Нуж-Ключ | Школьная | частный сектор
2021-11-11 | Нуж-Ключ | Школьная | частный сектор
2021-11-12 | Нуж-Ключ | Школьная | частный сектор
2021-11-11 | Нуръял Карамас | Садовая | частный сектор
2021-11-12 | Нуръял Карамас | Садовая | частный сектор
2021-11-01 | Октябрьский | Льва Толстого | частный сектор
2021-11-24 | Октябрьский | Складская | частный сектор
2021-11-25 | Октябрьский | Складская | частный сектор
2021-11-26 | Октябрьский | Складская | частный сектор
2021-11-29 | Чавайнур | Чавайна | частный сектор
2021-11-30 | Чавайнур | Чавайна | частный сектор
Звениговский район
2021-11-25 | Звенигово | Бутякова | 92А | 1, 2, 3
2021-11-08 | Звенигово | Школьная | 13А | 1, 2, 3
2021-11-11 | Звенигово | Школьная | 13А | 4, 5
2021-11-18 | Кожласола | Победы, Луговая
2021-11-10 | Кожласола | Элмара | 78, 80, 84 | 1, 2, 3, 4
2021-11-08 | Кожласола | Элмара | 78, 80, 82 | 1, 2, 3, 4
2021-11-12 | Кожласола | Элмара | 78, 80, 86 | 1, 2, 3, 4
2021-11-16 | Кожласола | Элмара | 78, 80, 88 | 1, 2, 3, 4
2021-11-17 | Кожласола | Элмара | 78, 80, 89 | 1, 2, 3, 4
2021-11-19 | Кожласола | Элмара | 78, 80, 89
2021-11-09 | Кожласола | Элмара 78, 80, 83 | 78, 80, 83 | 1, 2, 3, 4
2021-11-11 | Кожласола | Элмара 78, 80, 85 | 78, 80, 85 | 1, 2, 3, 4
2021-11-15 | Кожласола | Элмара 78, 80, 87 | 78, 80, 87 | 1, 2, 3, 4
2021-11-08 | Кожласола |  | частный сектор
2021-11-12 | Красный Яр | Аркамбальская | частный сектор
2021-11-15 | Красный Яр | Аркамбальская | частный сектор
2021-11-16 | Красный Яр | Верхняя | частный сектор
2021-11-17 | Красный Яр | Молодежная | частный сектор
2021-11-18 | Красный Яр | Молодежная | частный сектор
2021-11-23 | Красный Яр | Скиданова | частный сектор
2021-11-29 | Красный Яр | Центральная | 3.4 | 1, 2
2021-11-29 | Красный Яр | Центральная | 5.6 | 1, 2
2021-11-30 | Красный Яр | Центральная | 7 | 1, 2
2021-11-26 | Красный Яр | Центральная | 1, 2 | 1, 2
2021-11-24 | Красный Яр | Чарапунчо | частный сектор
2021-11-19 | Красный Яр | Школьная | частный сектор
2021-11-22 | Красный Яр | Школьная | частный сектор
2021-11-01 | Сосновка |  | частный сектор
2021-11-02 | Сосновка |  | частный сектор
2021-11-03 | Сосновка |  | частный сектор
2021-11-25 | Ташнур | Полевая | подборка
2021-11-24 | Ташнур | Полевая | частный сектор
2021-11-22 | Ташнур | Ташнур | частный сектор
2021-11-23 | Ташнур | Ташнур | частный сектор
2021-11-30 | Шонсола | Шонсола,Шелангер | частный сектор
2021-11-26 | Энгервож | Энгервож | частный сектор
2021-11-29 | Энгервож | Энгервож | частный сектор
Куженерский район
2021-11-17 | Куженер | Больничная | 2 | 1, 2
2021-11-18 | Куженер | Больничная | 4 | 1, 2
2021-11-19 | Куженер | Больничная | 6 | 1, 2
2021-11-22 | Куженер | Больничная | 10, 12, 13a, 16
2021-11-12 | Куженер | Буденного | 37, 39, 41, 43, 45, 47
2021-11-03 | Куженер | Буденного | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2021-11-09 | Куженер | Буденного | 14, 15, 19, 20, 22, 24, 24a
2021-11-10 | Куженер | Буденного | 24a, 25, 26, 27, 29, 30, 32,
2021-11-11 | Куженер | Буденного | 33, 34, 35
2021-11-08 | Куженер | Буденного | 9, 10, 11, 12, 13, 14
2021-11-26 | Куженер | Дружбы | 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14
2021-11-02 | Куженер | Заводская | 12, 13Б, 14, 14a, 16, 29
2021-11-01 | Куженер | Заводская | 3, 8, 9, 10, 11, 12
2021-11-25 | Куженер | Молодежная | 2, 6, 7, 8, 9, 12, 14
2021-11-24 | Куженер | Новая | 1, 2, 4, 5. 6
2021-11-29 | Куженер | Родниковая | 3, 5, 6, 9, 13
2021-11-30 | Куженер | Рощина | 7, 9
2021-11-15 | Куженер | Советская | 1, 3, 5, 7, 10a, 11, 12, 13
2021-11-16 | Куженер | Советская | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 41
2021-11-23 | Куженер | Школьная | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17